# Дорожная карта подготовки к ГИА-9 в Муниципальном общеобразовательном учреждении Новоромановская  средняя общеобразовательная школа

# на    2019-2020 учебный год

«Утверждаю» Директор МКОУ «Новоромановская СОШ » _____________ / Колесниченко С.В../ от «_29_» __августа__ 2019 г.

Дорожная карта подготовки к ГИА-9

в Муниципальном общеобразовательном учреждении

Новоромановская средняя общеобразовательная школа

2019-2020 учебный год

Цель:

1.Создание оптимальной среды для качественной подготовки учащихся к выпускному экзамену в форме ОГЭ.

2.Создание и развитие организационно-методической системы подготовки учащихся 9 класса школы к итоговой аттестации в форме ОГЭ

Задачи:

1.Обеспечить нормативно-правовую подготовку учащихся по процедуре проведения ОГЭ.

2.Сформировать, необходимые для сдачи ОГЭ, теоретические и практические знания, умения и навыки учащихся по образовательным предметам.

3.Обеспечить систему психологической подготовки учащихся к ОГЭ.

Участники реализации:

Директор, заместитель директора по УВР, учителя-предметники 9 класса, классный руководитель 9 класса, руководитель МО, родители, учащиеся.

Ожидаемые результаты

- успешная сдача ОГЭ каждым выпускником;

- результаты ОГЭ соответствуют потенциальным возможностям выпускников

Для ученика:

Информационная компетентность (информированность о правилах поведения на экзамене, информированность о правилах заполнения бланков и т.д.);

Предметная компетентность (готовность по определенному предмету, умение решать тестовые задания);

Психологическая готовность (состояние готовности – «настрой», внутренняя настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и приспособление возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).

Для учителя:

Информационная компетентность (информированность о правилах поведения на экзамене, информированность о правилах заполнения бланков и т.д.);

Методическая грамотность (знанием КИМов ОГЭ с соответствующими изменениями);

Психологическая готовность (состояние готовности – «настрой», внутренняя настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и приспособление возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).

Для родителя:

Информационная компетентность (информированность о правилах поведения на экзамене, информированность о правилах заполнения бланков и т.д.);

Психологическая готовность (состояние готовности – «настрой», внутренняя настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и приспособление возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).

План мероприятий

| № | сроки | мероприятия | ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ результатов ОГЭ -2019 по предметам |  |  |  |
| 1. | Август | Анализ результатов ОГЭ -2019 по предметам на методических объединениях учителей-предметников | Директор школы |
| 2. | Август | Составление плана работы МКОУ с учетом полученных результатов. | Директор школы |
| Основные мероприятия по организационной подготовке к ГИА |  |  |  |
| 3. | Сентябрь | Издание приказа по школе об ответственных лицах за организацию государственной (итоговой) аттестации обучающихся и за ведение базы ГИА. | Директор школы |
| 4. | Сентябрь | Анкетирование учащихся 9-го класса по выбору предметов ОГЭ и ГВЭ для сдачи в 2019- 2020 учебном году. | Заместитель директора по УВР |
| 5. | Сентябрь | Подача предварительных заявок от школы на участие в государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ | Заместитель директора по УВР |
| 6. | Сентябрь-октябрь | Обновление страницы на сайте «ОГЭ» | Технический сотрудник школы |
| 7. | В течение года | Работа по графику ДР Работа по графику в системе СтатГрад в рамках подготовки к ГИА | Заместитель директора по УВР |
| 8. | В течение года | Изучение материалов о внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Заместитель директора по УВР Учителя предметники |
| 9. | Октябрь | Информационно - ознакомительная работа с методическими пособиями по организации проведения экзаменов по выбору. | Заместитель директора по УВР Учителя предметники |
| 10. | В течение года | Контроль подготовки к проведению ОГЭ (посещение уроков, консультаций и т.д.). | Заместитель директора по УВР |
| 11. | Октябрь-апрель | Заседания НМО школы (семинары, круглые столы) - по вопросам изучения и использования КИМов, - вопросам заполнения бланков ответов выпускниками, - критериям оценивания работ, - изучения нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение ГИА-9, - создание консультативных пунктов в МКОУ по разъяснению родителям и общественности нормативно-правовых актов по ГИА-9 - проведение диагностических работ по предметам по выбору. | Заместитель директора по УВР Руководители МО Учителя предметники |
| 12. | В течение года | Изучение приказов, писем, методических рекомендаций Минобрнауки, МОМО, Рособрнадзора. | Директор школы заместитель директора по УВР |
| 13. | В течение года | Обновление нормативно-правовых документов по ГИА-9, | Заместитель директора по УВР |
| 14. | Ноябрь-февраль | Создание базы данных об участниках ГИА-9 в 2019 -2020 учебном году | Заместитель директора по УВР |
| 15. | Январь | Проверка наличия в библиотеке необходимой литературы для проведения аттестации и внесение изменений в формирование заказа учебной литературы на новый учебный год. | Зав.библиотекой |
| 16. | Январь - февраль | Подготовка и оформление заявок на проведение ГИА-9 для учащихся, освоивших программы основного общего образования. | Заместитель директора по УВР |
| 17. | Март | Изучение инструкций по организации и проведению ГИА (учёба для организаторов ППЭ, участников ГИА, общественных наблюдателей), по заполнению бланков экзаменационных работ. | Заместитель директора по УВР |
| 18. | Апрель | Ознакомление с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации 2020 года | Заместитель директора по УВР Учителя предметники |
| 19. | Октябрь - май | Совещания при директоре по вопросу подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников 9-х классов | Директор школы заместитель директора по УВР |
| 20. | Май | Педсовет о допуске к итоговой аттестации и выпуске обучающихся 9-х классов. | Директор школы |
| 21. | Май | Составление и утверждение графика консультаций по подготовке к ГИА. | Директор школы Заместитель директора по УВР |
| 22. | Май - июнь | Организация работы по учету и хранению документов ГИА в форме ОГЭ | Директор школы |
| 23. | Июнь | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 | Заместитель директора по УВР |
| Работа администрации МОУ с выпускниками 9-х классов |  |  |  |
| 24. | В течение года | Инструктаж учащихся по процедуре проведения итоговой аттестации. | Заместитель директора по УВР |
| 25. | В течение года | Обучение выпускников заполнению бланков ГИА | Учителя-предметники, Заместитель директора по УВР |
| 26. | В течение года | Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися | Учителя-предметники, Заместитель директора по УВР |
| 27. | В течение года | Индивидуальная работа с сильными учащимися | Учителя-предметники, Заместитель директора по УВР |
| 28. | В течение года | Проведение групповых консультаций с учащимися | Заместитель директора по УВР |
| 29. | В течение года | Проведение индивидуальных консультаций с учащимися | Заместитель директора по УВР Учителя предметники |
| 30. | В течение года | Проведение тренировочных работ СтатГрад | Заместитель директора по УВР |
| 31. | По графику | Проведение диагностической работы в 9-ых классах по русскому языку (подведение итогов, анализ работы) | Заместитель директора по УВР |
| 32. | По графику | Анализ работы, подведение итогов по ДР | Учитель русского языка |
| 33. | По графику | Проведение диагностической работы в 9-ых классах по математике | Заместитель директора по УВР |
| 34. | По графику | Анализ работы, подведение итогов по ДР | Учитель математики |
| 35. | Март - апрель | Оформление заявлений учащимися 9-го класса на ГИА в форме ОГЭ,ГВЭ. | Заместитель директора по УВР |
| 36. | Май-июнь | Экзамены (русский язык, математика, литература, история, обществознание, физика, химия, биология, география, иностранные языки, информатика). | Заместитель директора по УВР |
| 37. | Июнь | Дополнительный период сдачи ГИА-9 | Заместитель директора по УВР |
| 38. | Июнь | Организация ознакомления участников ГИА-9 с результатами экзаменов. Выдача результатов экзаменов в МКОУ по всем предметам. | Директор школы Заместитель директора по УВР |
| Организация оперативного информирования обучающихся, родителей (законных представителей) и общественности по вопросам подготовки и проведения ГИА через размещение информации |  |  |  |
| 39. | Сентябрь-октябрь | Оформление информационного стенда «ОГЭ -2020». | Учителя-предметники, Заместитель директора по УВР |
| 40. | Сентябрь-октябрь | Размещение на школьном сайте нормативных документов по организации и проведению итоговой аттестации, телефонов горячей линии, демоверсий | Технический сотрудник школы |
| 41. | Сентябрь | Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА | Директор школы Заместитель директора по УВР |
| 42. | Октябрь | Как помочь ребенку успешно подготовиться к ГИА. Ознакомление с результатами анкетирования по выбору предметов ОГЭ, родителей (законных представителей) | Заместитель директора по УВР Классный руководитель |
| 43. | Ноябрь | Что нужно знать родителям о подростковом возрасте. Особенности учебного процесса в рамках подготовки учащихся к ГИА | Классный руководитель |
| 44. | Апрель | Ознакомление учащихся и родителей (законных представителей) с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации 2020 года, организация и проведение ОГЭ-9, правила поведения на экзаменах, организация приема и рассмотрения апелляций по результатам ОГЭ в 2019-2020 учебном году. | Директор школы Заместитель директора по УВР |
| 45. | В течение года | Информирование о возможности использования интернет - ресурсов официального портала ОГЭ и ФИПИ (работа с МКОУ по распространению демоверсий обязательных предметов и предметов по выбору в форме ОГЭ ) | Заместитель директора по УВР |
| 46. | Сентябрь-май | Индивидуальные консультации и информирование родителей по вопросам, связанным с организацией, подготовкой и проведением ГИА | Директор школы Заместитель директора по УВР |

Приложение к дорожной карте №1

План родительских собраний в 9 классе на 2019 – 2020 учебный год

ГИА - 2020

| Дата проведения | Время проведения | Тема |
| --- | --- | --- |
| Родительские общешкольные собрания |  |  |
| Первая неделя сентября | 1800 | Особенности учебного процесса в ОУ в 2019-2020 учебном году |
| Последняя неделя сентября | 1800 | Нормативно-правовые основы проведения государственной итоговой аттестации (для родителей 9 классов) |
| Апрель | 1800 | о порядке окончания учебного года; об организации и проведении ОГЭ-9; о правилах поведения на экзаменах; об организации приема и рассмотрении апелляций по результатам ОГЭ в 2019-2020 учебном году. |
| Родительские классные собрания |  |  |
| Последняя неделя сентября | 1500 | Индивидуальные консультации по вопросам ОГЭ-9. |
| Октябрь | 1800 | Как помочь ребенку успешно подготовиться к ГИА. Ознакомление с результатами анкетирования по выбору предметов. |
| Ноябрь | 1800 | Что нужно знать родителям о подростковом возрасте. Особенности учебного процесса в рамках подготовки учащихся к ГИА |
| Апрель | 1500 | Индивидуальные консультации по вопросам ОГЭ-9. |

Приложение к дорожной карте №2

План классных часов с выпускниками 9-х классов

по вопросам подготовки к ОГЭ

| №п/п | Тема | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Основные вопросы проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов» · Формы проведения экзаменов (традиционная, новая) · Число экзаменов (обязательные экзамены и экзамены по выбору) · Порядок и сроки подачи заявления о выборе предметов · Сроки проведения ОГЭ (досрочный, основной и дополнительный периоды) | Сентябрь | Зам. директора по УВР |
|  | «Информация для желающих поступить в учреждения СПО или продолжить обучение в 10-11 классах» · Ознакомление с перечнем учреждений среднего профессионального образования края, в которых в качестве вступительных испытаний будут учитываться результаты ОГЭ (перечень учреждений с адресами электронных сайтов) · Выбор экзаменов для поступления в 10 класс | Октябрь | Классный руководитель |
|  | «Участники ГИА-9» · Основания и процедура допуска к государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов · Участники ОГЭ для сдачи экзаменов в досрочный, основной и дополнительный периоды · Участники ГВЭ с ограниченными возможностями здоровья (создание специальных условий для данной категории участников) | Ноябрь | Зам. директора по УВР |
|  | «Как успешно сдать ОГЭ» | Декабрь | Классный руководитель |
|  | «Процедура проведения ГИА-9» · Информация об образовательном учреждении-пункте проведения экзаменов (ОУ-ППЭ) · Число ОУ-ППЭ в муниципальном образовании · Закрепление участников ОГЭ за ОУ-ППЭ Состав лиц, находящихся в ОУ-ППЭ, экзаменационных аудиториях · Правила поведения в ОУ-ППЭ (что разрешено, что запрещается) | Февраль | Зам. директора по УВР |
|  | «Правила поведения во время экзамена и заполнения бланков ответов ГИА-9» · Правила поведения во время экзамена · Правила заполнения бланков ответов № 1 и № 2 и дополнительных бланков | Март | Зам. директора по УВР Классный руководитель |
|  | «Сроки и продолжительность экзаменов в форме ОГЭ,ГВЭ» · Сроки проведения экзаменов · Продолжительность экзаменов · Материалы, которые можно использовать на экзамене | Апрель | Зам. директора по УВР Классный руководитель |
|  | «Апелляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии с выставленными баллами» · Понятие об апелляции · Виды апелляций · Правила подачи апелляций · Процедура рассмотрения апелляций · Результаты рассмотрения апелляций | Май | Зам. директора по УВР |